## 表紙
第1.0版
2019年2月20日
TIS株式会社
この 作品 は | クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス |  | の下に提供されています。
ウォーターフォール開発における役割分担シート

## 作業分担詳細
●：メイン担当（主導する立場）、○：サブ担当
[7 empty] | XXX社 |  |  |  |  | 顧客 | 備 考
大分類 | 工程 | 中分類 |  |  | 小分類 |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
[7 empty] | PM・PMO | 業務アプリ | アプリ基盤 | M/W インフラ | 運用
立ち上げ | ALL | PJ計画 |  |  | PJ計画の作成 |  | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | PJ目標やPJ体制、工程定義やマイルストーン、要員を決める。
| ALL |  | 大日程の策定 |  | 大日程の策定 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -
| ALL |  | 体制の策定 |  | 開発体制の策定 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -
| ALL |  |  |  | 顧客体制決定 |  | ○ | - | - | - | - | ●
| ALL |  | 開発戦略の策定 |  | 開発戦略の策定 |  | ○ | ○ | ● | - | - | -
| ALL | 見積り |  |  | 見積り |  | ● | ● | ○ | ○ | ○ | -
プロジェクトマネジメント | ALL | クライテリア管理 |  |  |  |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | クライテリア項目の設定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 途上管理 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | クライテリア判定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 未達管理 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL | 定量進捗管理 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -
| ALL |  |  |  | 工程共通の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 工程別の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 報告方法/書式の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 管理ツールの導入・設定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 進捗状況の監視・推進 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL |  |  |  | チーム別進捗報告 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL |  |  |  | 進捗会議の運営 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 顧客向け進捗会議の運営 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL | 品質管理 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -
| ALL |  |  |  | 工程共通の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 工程別の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 報告方法/書式の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 管理ツールの導入・設定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 品質管理活動の実施 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL |  |  |  | 品質報告 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL | 不具合管理 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -
| ALL |  |  |  | 工程共通の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 工程別の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 報告方法/書式の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 管理ツールの導入・設定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 不具合記載内容の監視 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL |  |  |  | 不具合解決状況の監視・推進 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL | 仕様変更管理 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -
| ALL |  |  |  | 工程共通の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 工程別の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 報告方法/書式の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 管理ツールの導入・設定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 対応可否の仮判定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 対応案件見積り |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL |  |  |  | 対応可否判定 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL |  |  |  | 対応状況報告 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL | コミュニケーション管理 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -
| ALL |  |  |  | 連絡手段・連絡窓口定義 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 工程共通の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 工程別の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 管理ツールの導入・設定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | Q&A対応状況報告 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL |  |  |  | Q&A対応状況の監視・推進 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL | PJ変更管理 |  |  |  |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 工程共通の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 工程別の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 管理ツールの導入・設定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 社内承認 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 顧客承認 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL | 構成管理 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -
| ALL |  |  |  | 工程共通の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 工程別の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 管理ツールの導入・設定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | ルール順守状況の監視 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL |  |  |  | 納品準備 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL |  |  |  | 構成監査 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL | リスク管理 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -
| ALL |  |  |  | 工程共通の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 工程別の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 管理ツールの導入・設定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | リスクの洗い出し |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL |  |  |  | 対応状況の監視・推進 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL | 問題課題管理 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -
| ALL |  |  |  | 工程共通の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 工程別の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 管理ツールの導入・設定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 対応状況の報告 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL |  |  |  | 対応状況の監視・推進 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL |  |  |  | 課題棚卸 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL | コスト管理 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -
| ALL |  |  |  | 工程共通の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 工程別の管理手順の決定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 管理ツールの導入・設定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 工数管理 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。
| ALL |  |  |  | PJコスト管理 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL | マネジメント報告 |  |  |  |  | ● | ○ | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | マネジメント報告資料の作成 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 社内報告会の運営 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | ステコミの運営 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL | 情報セキュリティ |  |  |  |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | PJの情報セキュリティ計画 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | PJの情報セキュリティ手順の策定 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL | 作業環境整備 |  |  |  |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 執務場所確保 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 備品調達 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 座席表作成 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | ML作成 |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | ユーザー管理（共有フォルダなど） |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL | 開発用のインフラ調達 |  |  |  |  | ● | - | - | ○ | - | -
| ALL |  |  |  | 開発用サーバ |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | 開発用ソフトウェア（有償ソフト） |  | ● | - | - | - | - | -
| ALL |  |  |  | ネットワーク |  | ● | - | - | - | - | - | 顧客環境へのリモート接続環境も含む。
| ALL |  |  |  | 証明書 |  | ● | - | - | ○ | - | - | 必要有無の検討を含む。
審査 | ALL | 審査 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -
| - |  |  |  | 企画提案審査 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 取りまとめはPM・PMO主導で必要な情報提供・作成支援を行う。
| ALL |  |  |  | 計画審査 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 取りまとめはPM・PMO主導で必要な情報提供・作成支援を行う。
| ALL |  |  |  | 工程審査 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 取りまとめはPM・PMO主導で必要な情報提供・作成支援を行う。
要件定義 | RD | 業務要件定義 |  |  |  |  | - | ● | ○ | - | ○ | -
| RD |  |  |  | 業務要求分析 |  | - | ● | - | - | ○ | -
| RD |  |  |  | 業務フローの作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD |  |  |  | 業務要件の設定 |  | - | ● | - | - | ○ | -
| RD |  |  |  | 業務品質要件の設定 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD |  |  |  | 開発基本方針の定義 |  | - | ● | ○ | - | - | -
| RD |  |  |  | 方式基本要件の設定 |  | - | ● | ○ | - | - | -
| RD |  |  |  | 業務要件の顧客合意 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD | データベース概念設計 |  |  | 概念データモデルの作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD | 機能要件定義 |  |  |  |  | - | ● | ○ | ○ | - | -
| RD |  |  |  | システムフローの作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD |  |  |  | 概念データモデルの作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD |  |  |  | 入出力概念設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD |  |  |  | 外部接続要件の確認 |  | - | ● | ○ | ○ | - | -
| RD | 非機能要件定義 |  |  |  |  | - | ● | ● | ● | ● | -
| RD |  |  |  | 非機能要求グレードのレベル/要件の方針確認 |  | - | - | ● | ● | ● | -
| RD |  |  |  | 可用性要件 |  | - | - | ● | ● | - | -
| RD |  |  |  | 性能要件 |  | - | - | ● | ● | - | -
| RD |  |  |  | 拡張性要件 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  |  |  | 運用・保守性要件 |  | - | - | ○ | ○ | ● | -
| RD |  |  |  | 移行性要件 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD |  |  |  | セキュリティ要件（アプリケーション） |  | - | ○ | ● | - | - | - | 「認証」、「認可」、「暗号化/ハッシュ化/暗号鍵の管理」、「WEBアプリケーション特有のセキュリティ対策」
| RD |  |  |  | セキュリティ要件（ミドルウェア） |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  |  |  | セキュリティ要件（インフラ） |  | - | - | - | ● | - | -
| RD |  |  |  | システム環境要件（アプリケーション） |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | システム環境要件（インフラ） |  | - | - | - | ● | - | -
| RD |  |  |  | システム間インタフェース要件 |  | - | ○ | ● | ○ | - | -
| RD |  |  |  | アプリケーション方式要件（ユーザーインタフェース） |  | - | ○ | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | アプリケーション方式要件（帳票出力） |  | - | ○ | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | アプリケーション方式要件（ワークフロー） |  | - | ○ | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | インフラ方式要件（プラットフォーム構成） |  | - |  | ○ | ● | - | -
| RD |  |  |  | インフラ方式要件（プラットフォーム構成） |  | - |  |  | - | - | -
| RD | 運用要件定義 |  |  |  |  | - | - | - | - | ● | -
| RD |  |  |  | システム運用品質要件 |  | - | - | - | - | ● | -
| RD |  |  |  | システム運用窓口・作業要件 |  | - | - | - | - | ● | -
| RD |  |  |  | システム運用管理要件 |  | - | - | - | - | ● | -
| RD | 業務運用要件 | 業務運用要件 |  |  |  | - | ● | - | - | ○ | -
| RD |  |  |  | データ連携/ファイル転送 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD |  |  |  | 媒体授受 |  | - | ● | - | - | ○ | -
| RD |  |  |  | 帳票出力/配布 |  | - | ● | - | - | ○ | -
| RD |  |  |  | ジョブ運用 |  | - | ● | - | - | ○ | -
| RD |  |  |  | データ入力/マスタ登録 |  | - | ● | - | - | ○ | -
| RD |  |  |  | ユーザーID・権限管理 |  | - | ● | - | - | ○ | -
| RD | システム運用要件 | システム運用要件 |  |  |  | - | - | ○ | ○ | ● | -
| RD |  |  |  | 障害監視 |  | - | - | ○ | ○ | ● | -
| RD |  |  |  | サービスレベル監視 |  | - | - | ○ | ○ | ● | -
| RD |  |  |  | キャパシティ監視 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| RD |  |  |  | バックアップ・リカバリ |  | - | - | ○ | ○ | ● | -
| RD |  |  |  | リブート運用 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| RD |  |  |  | 特権ID管理 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| RD |  |  |  | ログ管理 |  | - | - | ○ | ○ | ● | -
| RD |  |  |  | 不要ファイル削除 |  | - | - | ○ | ○ | ● | -
| RD |  |  |  | 時刻同期 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| RD | セキュリティ運用要件 | セキュリティ運用要件 |  |  |  | - | ● | ● | ● | ○ | -
| RD |  |  |  | ウィルス対策 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| RD |  |  |  | DoS対策 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| RD |  |  |  | ネットワーク経由の不正侵入対策 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| RD |  |  |  | システムの脆弱性対策 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| RD |  |  |  | アプリケーションの脆弱性対策 |  | - | - | ● | ○ | ○ | -
| RD |  |  |  | 不正利用/不正アクセス対策 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| RD |  |  |  | 情報漏洩対策 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| RD |  |  |  | 物理的な不正アクセス対策 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| RD |  |  |  | セキュリティ診断 |  | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | 誰がどのようにセキュリティ診断を行うかの全体方針・部署間調整はXXX想定。
| RD |  |  |  | 監査証跡 |  | - | - | ○ | ● | ○ | - | 監査証跡の収集や改ざん検知はインフラが実施、アプリからの監査ログ出力についてはアプリ基盤が実施。
| RD | トレーニング要件の定義 | トレーニング要件の定義 |  | トレーニング要件の定義 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD | サービスデスク要件の定義 | サービスデスク要件の定義 |  | サービスデスク要件の定義 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD | 保守サービス要件の定義 | 保守サービス要件の定義 |  |  |  | - | ● | - | ● | ○ | -
| RD |  |  | 保守サービスの全体概要 | 保守サービス全体概要定義 |  | - | ● | - | - | ○ | -
| RD |  |  | インフラ保守サービス要件 | ハードウェア保守 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| RD |  |  |  | ソフトウェア保守 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| RD |  |  |  | ネットワーク保守 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| RD |  |  | アプリ保守サービス要件 | 開発アプリケーション保守 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD | 評価/選定 |  |  |  |  | - | ○ | ● | ● | - | -
| RD | ハードウェア/OS | ハードウェア/OS |  |  |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  |  |  | 選定の評価基準策定 |  | - | - | - | ● | - | -
| RD |  |  |  | 比較表作成 |  | - | - | - | ○ | - | -
| RD |  |  |  | 選定 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD | NW機器 | NW機器 |  |  |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  |  |  | 選定の評価基準策定 |  | - | - | - | ● | - | -
| RD |  |  |  | 比較表作成 |  | - | - | - | ○ | - | -
| RD |  |  |  | 選定 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD | ミドルウェア（アプリケーション） | ミドルウェア（アプリケーション） |  |  |  | - | - | ● | ○ | - | -
| RD |  |  |  | 選定の評価基準策定 |  | - | - | ● | ○ | - | -
| RD |  |  |  | 比較表作成 |  | - | - | ● | ○ | - | -
| RD |  |  |  | 選定 |  | - | - | ● | ○ | - | -
| RD | ミドルウェア（データベース） | ミドルウェア（データベース） |  |  |  | - | - | ● | ○ | - | -
| RD |  |  |  | 選定の評価基準策定 |  | - | - | ● | ○ | - | -
| RD |  |  |  | 比較表作成 |  | - | - | ● | ○ | - | -
| RD |  |  |  | 選定 |  | - | - | ● | ○ | - | -
| RD | ミドルウェア（インフラ） | ミドルウェア（インフラ） |  |  |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  |  |  | 選定の評価基準策定 |  | - | - | - | ● | - | -
| RD |  |  |  | 比較表作成 |  | - | - | - | ○ | - | -
| RD |  |  |  | 選定 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD | 回線 | 回線 |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| RD |  |  |  | 選定の評価基準策定 |  | - | - | - | ● | - | -
| RD |  |  |  | 比較表作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| RD |  |  |  | 選定 |  | - | - | - | ● | - | -
| RD | (アプリで使用する)ASP | (アプリで使用する)ASP |  |  |  | - | ○ | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | 選定の評価基準策定 |  | - | ○ | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | 比較表作成 |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | 選定 |  | - | ○ | ● | - | - | -
全体テスト計画 | RD | 全体テスト計画 |  |  |  |  | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | 「テスト種別＆観点カタログ」をもとに各テスト工程のテスト範囲を決定する。
方式設計 | RD | データ量見積り |  |  | データ量見積り |  | - | ● | ○ | - | - | - | アプリ基盤主導。業務系テーブルについては基礎数値を業務アプリから提示してもらう前提。
| RD | 基盤機能抽出 |  |  | ユーティリティ一覧 |  | - | - | ● | - | - | -
| RD | アプリケーション方式設計 |  |  |  |  | - | - | ● | - | ○ | -
| RD |  | アプリケーション方式 |  | アプリケーション全体構成 |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | アプリケーション実行基盤（画面） |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | アプリケーション実行基盤（バッチ） |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | アプリケーション実行基盤（メッセージング） |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | 共通処理方式 |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  | セキュリティ方式 |  | アプリケーションセキュリティ |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  | 性能設計 |  | 性能設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | 処理分散設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | データ分散設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | 流量制御方式 |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | タイムアウト処理方式 |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | 多重度見積り |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  | その他 |  | 障害リカバリ方式 |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | アプリケーションリリース方式 |  | - | - | ● | - | ○ | -
| RD |  |  |  | 整合性確認 |  | - | - | ● | - | - | -
| RD | インフラ方式設計 |  |  |  |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  | インフラ |  | ネットワーク方式 |  | - | - | - | ● | - | -
| RD |  |  |  | サーバ方式 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  |  |  | セキュリティ方式 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  | ファシリティ |  | ラック仕様 |  | - | - | - | ● | - | -
| RD |  |  |  | 電源・空調仕様 |  | - | - | - | ● | - | -
| RD |  | 可用性 |  | ロードバランス実現方式 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  |  |  | クラスタ実現方式 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  | 拡張性 |  | スケールアウト実現方式 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  |  |  | スケールアップ実現方式 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  | セキュリティ |  | セキュリティ実現方式 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  | 外部接続 |  | 外部接続方式 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| RD |  |  |  | アクセス管理方式 |  | - | - | - | ● | - | -
標準化 | RD | アプリ設計標準の策定 |  |  |  |  | - | ○ | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | ユーザーインタフェース標準 |  | - | ○ | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | DB設計標準 |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | 設計書フォーマット |  | - | ○ | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | ID規約 |  | - | - | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | アプリケーション設計ガイド |  | - | ○ | ● | - | - | -
| RD |  |  |  | 設計者向け説明会 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED | アプリ開発標準の策定 |  |  |  |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | アプリケーション実装ガイド |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | コーディングルール策定 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 構成管理ルール策定(branch戦略等) |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 構成管理ツールの導入 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | PGUT完了条件ガイド策定 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 単体テスト計画・ガイド策定 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 開発者向け説明会準備 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 開発者向け説明会 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED | アプリ開発環境構築 |  |  |  |  | - | ○ | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 開発環境構築ガイド作成 |  | - | ○ | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | SVNリポジトリ設計・構築(開発) |  | - | ○ | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | GITリポジトリ設計・構築(開発) |  | - | ○ | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | Mavenリポジトリ設計・構築(開発) |  | - | ○ | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 静的チェックツール設定 |  | - | ○ | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 開発サイト構築 |  | - | ○ | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | CI環境構築 |  | - | ○ | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 自動生成ツールセットアップ |  | - | ○ | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | Redmine設計・構築(開発) |  | - | ○ | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | アプリケーションディレクトリ設計 |  | - | ○ | ● | - | - | -
| - | アプリ保守環境構築 |  |  |  |  | - | ○ | ● | - | - | -
| - |  |  |  | 保守環境構築ガイド作成 |  | - | ○ | ● | - | - | - | 開発時のものを流用想定。
| - |  |  |  | SVNリポジトリ設計・構築(開発) |  | - | ○ | ● | - | - | - | 開発時のものを流用想定。
| - |  |  |  | GITリポジトリ設計・構築(開発) |  | - | ○ | ● | - | - | - | 開発時のものを流用想定。
| - |  |  |  | Mavenリポジトリ設計・構築(開発) |  | - | ○ | ● | - | - | - | 開発時のものを流用想定。
| - |  |  |  | 静的チェックツール設定 |  | - | ○ | ● | - | - | - | 開発時のものを流用想定。
| - |  |  |  | 開発サイト構築 |  | - | ○ | ● | - | - | - | 開発時のものを流用想定。
| - |  |  |  | CI環境構築 |  | - | ○ | ● | - | - | - | 開発時のものを流用想定。
| - |  |  |  | 自動生成ツールセットアップ |  | - | ○ | ● | - | - | - | 開発時のものを流用想定。
| - |  |  |  | Redmine設計・構築(開発) |  | - | ○ | ● | - | - | - | 開発時のものを流用想定。
| - |  |  |  | アプリケーションディレクトリ設計 |  | - | ○ | ● | - | - | - | 開発時のものを流用想定。
フレームワーク設計 | ED | Nablarchカスタマイズ |  |  |  |  | - | - | ● | ○ | ○ | -
| ED |  | アプリケーション実行基盤（画面） |  | ログ出力設計 |  | - | - | ● | - | ○ | -
| ED |  |  |  | 責務配置設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | ハンドラ設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | エラー処理設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | ディレクトリ構成 |  | - | - | ● | ○ | ○ | -
| ED |  |  |  | 設定値設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  | アプリケーション実行基盤（バッチ） |  | ログ出力設計 |  | - | - | ● | - | ○ | -
| ED |  |  |  | 責務配置設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | ハンドラ設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | エラー処理設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | ディレクトリ構成 |  | - | - | ● | ○ | ○ | -
| ED |  |  |  | 設定値設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  | アプリケーション実行基盤 |  | ログ出力設計 |  | - | - | ● | - | ○ | -
| ED |  | （メッセージング） |  | 責務配置設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | ハンドラ設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | エラー処理設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | ディレクトリ構成 |  | - | - | ● | ○ | ○ | -
| ED |  |  |  | 設定値設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED | 共通機能 |  |  |  |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  | 業務共通機能 |  | 業務共通機能一覧 |  | - | ● | ○ | - | - | -
| ED |  |  |  | 業務共通機能設計 |  | - | ● | ○ | - | - | -
| ED |  | システム共通機能 |  | システム共通機能一覧 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | システム共通機能設計 |  | - | - | ● | - | - | -
アプリ設計 | ED | 画面デザイン |  |  |  |  | ● | ● | ○ | - | - | - | デザインベンダ利用有無も含む。
| ED |  | デザイン会社との調整窓口 |  | デザイン会社との調整窓口 |  | ● | - | - | - | - | -
| ED |  | 画面モックの作成 |  | 画面モックの作成 |  | - | ● | ○ | - | - | - | 業務アプリにてモックを作成。 3パターン（登録・参照・一覧画面）の初期サンプルはアプリ基盤にて作成。
| ED |  | 実用性評価 |  | 実用性評価 |  | - | ● | ○ | - | - | - | 実現性の検証。
| PG |  | コーディング |  | コーディング |  | - | ● | - | - | - | -
| ED | アプリケーション機能設計 |  |  |  |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  | 設計 |  | システム処理フロー設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 画面設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 帳票設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | システム間インタフェース設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | サブシステム間インタフェース設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | バッチ設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | メッセージング設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 共通コンポーネント設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | メール設計 |  | - | ● | - | - | - | -
データモデル設計 | ED | 基本設計 |  |  |  |  | - | ● | ● | - | - | -
| ED |  | 運用ルール |  | DBA運用ルール作成・報知 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  | 初期作成 |  | 物理名辞書 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | ドメイン定義 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | コード一覧 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | メッセージ一覧 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | ER図 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | DDL |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  | ドキュメント管理 |  | 物理名辞書 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | ドメイン定義 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | コード一覧 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | メッセージ一覧 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | ER図 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | DDL |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  | データ変更管理 |  | マスタデータ |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 各環境上のデータ変更管理 |  | - | ● | ○ | - | - | -
| ED |  | 環境構築 |  | 各環境へのテーブル作成 |  | - | ● | ○ | - | - | -
| ED |  |  |  | 各環境へのデータ投入 |  | - | ● | ○ | - | - | -
| ED | 論理設計(業務使用テーブル) |  |  |  |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 論理名辞書 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | ドメイン設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | コード設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 採番設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 論理データモデル設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | ビュー/トリガ設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 排他単位、テーブルアクセス順序設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED | 論理設計(アプリ基盤使用テーブル) |  |  |  |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 論理名辞書 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | ドメイン設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | コード設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 採番設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 論理データモデル設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | ビュー/トリガ設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 排他単位、テーブルアクセス順序設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED | 索引設計(業務) |  |  | インデックス設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED | 索引設計(アプリ基盤) |  |  | インデックス設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED | 物理設計 |  |  |  |  | - | ○ | ○ | ● | - | - | その他物理設計については、「データベース機能設計」を参照。
| ED |  |  |  | DBサーバサイジング |  | - | ○ | ○ | ● | - | - | 業務アプリ、アプリ基盤⇒インフラに業務要件を伝える。
| ED |  |  |  | データベース容量見積もり |  | - | ○ | ○ | ● | - | - | 業務アプリ、アプリ基盤⇒インフラに業務要件を伝える。
| ED |  |  |  | テーブルパラメータ設計（PCTFREE、INITRANS等） |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | キャラクタセット、ブロックサイズ決定 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | 初期化パラメータ設計 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | スキーマ設計（ユーザーの持ち方） |  | - | ○ | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | データベース容量詳細見積もり |  | - | ○ | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | その他、一時表領域、UNDO、REDO等の容量見積もり |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  | 表領域設計 |  | 各表領域見積もり(算出) |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | データサイズ(テーブル、インデックスなど)設計 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | ロールバックセグメント設計 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED | マスタデータ作成(業務) |  |  | データ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED | マスタデータ作成(アプリ基盤) |  |  | データ作成 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED | 共通テストデータの作成（業務） |  |  | データ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED | 運用設計 |  |  |  |  | - | ○ | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | 統計情報運用設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | テーブル再編成運用設計 |  | - | ○ | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | マテリアライズドビュー運用設計（リフレッシュタイミング等） |  | - | ○ | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | データベース関連ジョブネット設計 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED | 運用実装 |  |  |  |  | - | ○ | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | データベース起動・停止シェル |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 統計情報運用シェル |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | テーブル再編成運用シェル |  | - | ○ | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | マテリアライズドビュー運用シェル |  | - | ○ | ○ | ● | - | -
サンプリングレビュー | ED | サンプリングレビュー |  |  |  |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  | 設計 |  | データモデル |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 画面設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 機能設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  | 実装 |  | ソースレビュー |  | - | - | ● | - | - | -
インフラ設計 | ED | インフラ共通設計 |  |  |  |  | - | ○ | ○ | - | ● | -
| ED |  |  |  | 名称付与規則の検討 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  | ジョブID、ジョブネットID設計 |  | ジョブ、ジョブネット種別の確認 |  | - | ○ | ○ | - | ● | -
| ED |  |  |  | ジョブID、ジョブネットID割り当てルールの決定 |  | - | ○ | ○ | - | ● | -
| ED |  | ログ標準設計 |  | インフラログ出力設計 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED | ファシリティ設計 |  |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ラック構成設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 電源容量・コンセント形状の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ラック空調方式の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 床荷重の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 専用線/外部接続線有無の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | フロアレイアウト図作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ラック配線設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | フロア間配線設計 | . | - | - | - | ● | - | -
| ED | ネットワーク設計 |  |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | ドメインの設計 |  | ドメイン設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ドメイン申請 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | セグメントの設計 |  | セグメント構成の設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | VLANの設計 |  | VLANの設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | アドレス設計 |  | 物理IPアドレス数の確認・割り当て |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 論理IPアドレス数の確認・割り当て |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | グローバルアドレス数の確認・申請 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | ルーティング設計 |  | ルーティング設計方針の策定 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | 冗長化設計 |  | 冗長化プロトコルの選定 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 障害ケースと対応の検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | セキュリティ設計 |  | 各階層のセキュリティ検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 実装方針の検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | アカウント設計 |  | 管理アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | ログ設計 |  | ログ出力設定 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ログローテーション設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | ネットワーク構成図作成 |  | ネットワーク論理構成図作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ネットワーク物理構成図作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED | サーバハードウェア、OS設計 |  |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | サーバハードウェア設計 |  | BIOS設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | ディスク構成設計 | ディスク構成設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | ファームウェア | ファームウェア設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | OS設計 |  | 適用パッチ確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | ログ設計 | 出力ディレクトリフルパス確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | システムログローテーション設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | ドライバ設計 | ドライバの洗い出し |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ドライバ手配 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | パーティション構成設計 | 使用ファイルシステムの決定 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | パーティショニング設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | ディレクトリ構成設計 | ディレクトリ構成設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | アカウント、グループ設計 | アプリケーション用アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 開発者用アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 保守作業用アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | サーバネットワーク設計 | アクセス制御設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ルーティング設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | インタフェースの設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | セキュリティ設計 | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | 名前解決設計 | DNSによる名前解決範囲の設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 静的名前解決の検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | 時刻同期設計 | 時刻同期設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | サービス設計 | 起動サービスの洗い出し |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 使用ポート設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED | 冗長化設計 |  |  |  |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | ロードバランサ | ロードバランサ |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 負荷分散対象の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | セッション維持方式の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ヘルスチェック方式の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 管理アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ログ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED | クラスタ | クラスタ |  |  |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED |  |  |  | 冗長化対象定義 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | リソース起動・停止方式 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | リソースの依存関係設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 切り替え実施方針 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 切り替え方式設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 切り戻し実施方針 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 切り戻し方式設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ハードビート構成 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ログ設計 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | データベース機能設計 |  |  |  |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED |  |  |  | データベースネーミング標準の策定 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | OS設定の検討・確認 |  | カーネルパラメータ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ファイルシステム(ローカル/共有ディスク)設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | データベース文字コード設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | 自動起動・停止設計 |  | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | インスタンス設計 |  | インスタンス設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | ネットワーク設計 |  | ネットワーク設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | 物理配置設計 |  | 物理配置設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | バックアップ/リストア設計 |  | バックアップ対象定義 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | バックアップ実行タイミング、周期設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | バックアップ実行方式設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | リストア方式設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | セキュリティ設計 |  | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | アカウント設計 |  | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | - | 権限の設計を含む。
| ED |  | ログ設計 |  | ログ設計 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | アプリケーションサーバ設計 |  |  |  |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | ポート設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | DB接続方式の検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 冗長化設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ネットワーク設定 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | インスタンス構成設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | セッションレプリケーション設計 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | データソース設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | コネクションプール設計 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | JVMパラメータ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | 自動起動・停止設計 |  | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | セキュリティ設計 |  | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | アカウント設計 |  | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | ログ設計 |  | ログ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED | その他ミドルウェア設計 |  |  |  |  | - | - | ● | ● | ○ | -
| ED | Webサーバ設計 | Webサーバ設計 |  |  |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED |  |  |  | ポート設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | コンテンツ同期方法の検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ドキュメントルート検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ディレクトリ構成設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | 自動起動・停止設計 | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | セキュリティ設計 | SSL設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 証明書取得申請 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 検索エンジン対策設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | エラーページ制限設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ディレクトリ表示抑制設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | アクセス制御実施有無の検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | アクセス制御方式設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | アカウント設計 | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | ログ設計 | ログ設計 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | 名前解決(DNS)機能設計 | 名前解決(DNS)機能設計 |  |  |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED |  |  |  | 名前解決フロー設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 正引き・逆引き設定設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 冗長化設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | DNSサーバ構成設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ゾーン転送設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 外部DNSサーバとの接続設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | 自動起動・停止設計 | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | セキュリティ設計 | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | アカウント設計 | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | ログ設計 | ログ設計 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | DHCP機能設計 | DHCP機能設計 |  |  |  | - | - | - | ● | ○ | - | DHCPサーバ要否判断も含む。
| ED |  |  |  | スコープ配信内容の検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 配信情報の有効期限の検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 冗長化設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | DHCPサーバ構成検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | 自動起動・停止設計 | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | セキュリティ設計 | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | アカウント設計 | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | ログ設計 | ログ設計 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | メール機能設計 | メール機能設計 |  |  |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED |  |  |  | 同一ドメイン内での送受信設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 他ドメイン間での送受信設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | メール送受信経路の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | メールサーバの構成検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 関連モジュールの配置検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | アドレス書き換え方針 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | エラーメール対応検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | 自動起動・停止設計 | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | セキュリティ設計 | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | アカウント設計 | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | ログ設計 | ログ設計 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | 時刻同期機能設計 | 時刻同期機能設計 |  |  |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED |  |  |  | 時刻基準サーバ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 時刻同期の階層構造設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | 自動起動・停止設計 | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | セキュリティ設計 | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | アカウント設計 | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | ログ設計 | ログ設計 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | データ連携機能設計(HULFT) | データ連携機能設計(HULFT) |  |  |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED |  |  |  | 転送ファイルネーミングルールの策定 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 転送処理起動方式の設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 転送ステータス管理方式の設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 転送結果通知方式の設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 転送後のデータの扱いの設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | データ連携機能の障害対応方法の策定 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | 自動起動・停止設計 | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | セキュリティ設計 | 暗号化の設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 暗号化実施対象先の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | アカウント設計 | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | ログ設計 | ログ設計 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | ジョブスケジューラ設計 | ジョブスケジューラ設計 |  |  |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED |  |  | 自動起動・停止設計 | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | セキュリティ設計 | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | アカウント設計 | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  | ログ設計 | ログ設計 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | 帳票サーバ設計 | 帳票サーバ設計 |  |  |  | - | - | ● | ○ | - | - | アプリケーション層での検討事項が多いため、アプリ基盤で担当。
| ED | ファイル共有機能設計 |  |  |  |  | - | - | ○ | ● | ○ | -
| ED |  |  |  | データ量見積り |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | ファイル共有経路設計 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | アクセス制限設計 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  | 自動起動・停止設計 |  | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | セキュリティ設計 |  | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | アカウント設計 |  | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | ログ設計 |  | ログ設計 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | ログ収集設計 |  |  |  |  | - | - | ○ | ● | ○ | -
| ED |  |  |  | データ量見積り |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | ファイルクリーニング設計 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | アクセス制限設計 |  | - | - | ○ | ● | - | -
| ED |  |  |  | 改ざん防止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | 自動起動・停止設計 |  | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | セキュリティ設計 |  | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | アカウント設計 |  | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | ログ設計 |  | ログ設計 |  | - | - | ○ | ● | ○ | -
| ED | ストレージ設計 |  |  |  |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED |  |  |  | 接続方式・種別の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ストレージ接続方式の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | パーティション設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ファイルシステム設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | 自動起動・停止設計 |  | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | セキュリティ設計 |  | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | アカウント設計 |  | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | ログ設計 |  | ログ設計 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | バックアップ機能設計 |  |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | システムバックアップ設計 |  | バックアップ対象の検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | バックアップ方式設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | バックアップ周期設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | データ管理方針策定 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | クリーニング実行方式設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | システムリストア方式の設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | データベースバックアップ設計 |  | バックアップ対象の検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | バックアップ方式設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | バックアップ周期設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | データ管理方針策定 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | クリーニング実行方式設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | システムリストア方式の設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED | ログ管理設計 |  |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 管理対象確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ログ収集スキームの設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | クリーニング実行方式設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 実装方式設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | スケジューリング設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED | 監視機能設計 |  |  |  |  | - | ● | ● | ● | ● | -
| ED |  | 監視コンポーネント実装方式設計 |  | 監視マネージャの設計 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  |  |  | エージェントの設計 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  | 通知設計 |  | 障害通知メール設計 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  |  |  | 通知方式の検討 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  | 通知コンポーネント実装設計 |  | 通知コンポーネント設計 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  | 監視設定一覧の作成 |  | 監視設定一覧の作成(業務アプリケーション) |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 監視設定一覧の作成(アプリ基盤) |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 監視設定一覧の作成(ミドルウェア) |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 監視設定一覧の作成(ハードウェア) |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | 監視処理概要の作成 |  | 死活監視 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  |  |  | リソース監視 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  |  |  | ログ監視 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  |  |  | プロセス監視 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  |  |  | イベント監視 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  |  |  | ジョブ運用監視 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  |  |  | データベース(共有ディスク)領域監視 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  | セキュリティ設計 |  | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  | 自動起動・停止設計 |  | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  | セキュリティ設計 |  | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  | アカウント設計 |  | アカウント設計 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED |  | ログ設計 |  | ログ設計 |  | - | - | - | ○ | ● | -
| ED | ジョブネット統括 |  |  |  |  | - | ○ | - | - | ● | -
| ED | バッチジョブ/ジョブネット設計 |  |  |  |  | - | ● | ● | ● | ● | -
| ED |  | 管理対象ジョブ一覧の作成 |  | ジョブ一覧の作成(業務アプリケーション) |  | - | ● | - | - | ○ | -
| ED |  |  |  | ジョブ一覧の作成(アプリ基盤) |  | - | - | ● | - | ○ | -
| ED |  |  |  | ジョブ一覧の作成(ミドルウェア) |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED |  |  |  | ジョブ一覧の作成(ハードウェア) |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED |  | ジョブ管理方式 |  | ジョブスケジューリング方針の検討 |  | - | ○ | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 遅延監視の検討 |  | - | ○ | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 再実行処理の検討 |  | - | ○ | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 障害時の通知方式の検討 |  | - | ○ | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 実行ファイルの配置検討 |  | - | ○ | - | - | ● | -
| ED |  | 設定情報バックアップ設計 |  | ジョブ実績管理の検討 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | ジョブ管理プロダクトの設定のバックアップ方式検討 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | ジョブネット定義情報のバックアップ方式検討 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  | 自動起動・停止設計 |  | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  | セキュリティ設計 |  | セキュリティ設計 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  | アカウント設計 |  | アカウント設計 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  | ログ設計 |  | ログ設計 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED | 侵入検知機能設計 |  |  |  |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED |  |  |  | 監視対象・範囲設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | アクセス防御に関する要件確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | アクセス防御仕様設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 通知方式設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 統合監視ツールとの連携設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | シグネチャファイルアップデート方式の設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ゾーン設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | 自動起動・停止設計 |  | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | セキュリティ設計 |  | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | アカウント設計 |  | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | ログ設計 |  | ログ設計 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | ウィルス対策機能設計 |  |  |  |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED |  | ウィルス検知設計 |  | スキャン対象の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | スキャン実行スケジュールの検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ウィルス検知後の対応検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ウィルス対策の対応フロー図作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | 通知設計 |  | 通知先の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 通知方法の検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | アップデート設計 |  | アップデート先の確認 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | アップデート実行スケジュールの検討 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | 自動起動・停止設計 |  | 自動起動・停止設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | セキュリティ設計 |  | セキュリティ設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | アカウント設計 |  | アカウント設計 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  | ログ設計 |  | ログ設計 |  | - | - | - | ● | ○ | -
| ED | ミドルウェア機能操作説明 |  |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | アプリ開発チームへの説明 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 運用チームへの説明 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED | インフラ機能操作説明 |  |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | アプリ開発チームへの説明 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 運用チームへの説明 |  | - | - | - | ● | - | -
環境構築 | PG | インフラ/ミドルウェア構築 |  |  |  |  | - | - | ● | ● | ○ | -
(テスト環境/DR環境/本番環境等) | PG |  | 構築 |  | 機器搬入 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | ファシリティ | ケーブル配線 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | ラッキング |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | サーバハードウェア・OS | ハードウェア |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | ソフトウェアプロダクト |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | ネットワーク | ネットワーク機器追加設定 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | ネットワーク設定 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | サーバハードウェア | サーバ追加設定 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | FW | FW設定 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | ロードバランサ | ロードバランサ設定 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | クラスタ | クラスタ設定 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | データベース | データベースサーバ構築 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | DBMSパラメータ設定 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | データベース作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | ユーザー・権限設定 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | Webサーバ | Webサーバ構築 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | アプリケーションサーバ | アプリケーションサーバ構築 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | DNS | DNSサーバ構築 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | DHCP | DHCPサーバ構築 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | メール | メールサーバ構築 |  | - | - | - | - | - | -
| PG |  |  | NTP | NTPサーバ構築 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | NTPクライアント設定 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | データ連携 | デーモン構築 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | ディレクトリサービス | ディレクトリサービス構築 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | ファイル共有 | ファイル共有サービス構築 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | ジョブスケジューラ | デーモン構築 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | エージェント設定 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  | 帳票サーバ | 帳票サーバ構築 |  | - | - | ● | ○ | - | - | アプリ基盤主体で実施。
| PG |  | 検証 |  | 稼動確認実施 |  | - | - | ● | ● | - | -
| PG |  | 維持管理 |  | アカウント管理 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | 監視 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | ハードウェア管理 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | ソフトウェアプロダクト管理 |  | - | - | ○ | ● | ○ | -
| PG | アプリケーション構築設計 |  |  |  |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | アプリケーションサーバ配置(ディレクトリ)設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | アプリケーションデプロイスキーム設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | アプリケーションデプロイスキーム実装 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | JVMパラメータ設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | 疎通確認アプリケーション作成 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | テストデータ投入ツール作成 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG | アプリケーション構築 |  |  |  |  | - | ● | ● | - | - | -
| PG |  | アプリケーション |  | アプリケーションサーバディレクトリ作成 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | アプリケーションリリース手順・ツール準備 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | アプリケーションデプロイ |  | - | ● | ○ | - | - | -
| PG |  |  |  | 疎通確認 |  | - | - | ● | - | - | -
構成管理 | PG | アプリケーション構成管理 |  |  |  |  | - | ● | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | ソースマージ(アプリ) |  | - | ● | - | - | - | -
| PG |  |  |  | ソースマージ(アプリ基盤) |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | モジュールのバージョン管理 |  | - | ● | ○ | - | - | -
| PG |  |  |  | ブランチの作成 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | リリース、リリース構成履歴管理 |  | - | ● | ○ | - | - | -
| PG | データベース構成管理 |  |  | データベース構成管理 |  | - | ● | ○ | - | - | -
| PG | インフラ構成管理 |  |  | インフラ構成管理 |  | - | - | - | ● | - | -
プログラミング・単体テスト | PG | 業務アプリケーション |  |  |  |  | - | ● | ● | - | - | -
| PG |  | コーディング |  | コーディング |  | - | ● | - | - | - | -
| PG |  | 単体テスト |  | テストケース作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| PG |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| PG |  |  |  | テスト実施 |  | - | ● | - | - | - | -
| PG |  |  |  | テスト報告書の作成 |  | ● | ○ | - | - | - | -
| PG | 業務共通機能 |  |  |  |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  | コーディング |  | コーディング |  | - | ● | - | - | - | -
| PG |  | 単体テスト |  | テストケース作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| PG |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| PG |  |  |  | テスト実施 |  | - | ● | - | - | - | -
| PG | システム共通機能 |  |  |  |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  | コーディング |  | コーディング |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  | 単体テスト |  | テストケース作成 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | テスト実施 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG | 基盤部品（運用向け） |  |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  | コーディング |  | コーディング |  | - | - | - | ● | - | - | ※バックアップ、ログローテ等
| PG |  | 単体テスト |  | テストケース作成 |  | - | - | - | ● | - | - | ※バックアップ、ログローテ等
| PG |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | - | - | ● | - | - | ※バックアップ、ログローテ等
| PG |  |  |  | テスト実施 |  | - | - | - | ● | - | - | ※バックアップ、ログローテ等
テスト | ED | テストツール |  |  |  |  | - | ● | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 必要なテストツールの洗い出し |  | - | ● | ○ | - | - | -
| ED |  |  |  | 外部連携先モックサーバ設計 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 外部連携先モックサーバ製造 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG | アプリケーションフレームワーク単体テスト |  |  |  |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | テストケース作成 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG |  |  |  | テスト実施 |  | - | - | ● | - | - | -
| PG | ミドルウェア単体テスト |  |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テストケース作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テスト実施 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テスト報告書の作成 |  | ● | - | - | ○ | - | -
| PG | インフラ単体テスト |  |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テストケース作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テスト実施 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テスト報告書の作成 |  | ● | - | - | ○ | - | -
| PG | インフラ結合テスト |  |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テスト計画書の作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テスト設計仕様の策定 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テストケース作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テストシナリオ作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テストシナリオ実施 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テスト報告書の作成 |  | ● | - | - | ○ | - | -
| PG | NW接続テスト |  |  |  |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テスト計画書の作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テスト設計仕様の策定 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テストケース作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テストシナリオ作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テストシナリオ実施 |  | - | - | - | ● | - | -
| PG |  |  |  | テスト報告書の作成 |  | ● | - | - | ○ | - | -
| IT | システム内統合テスト |  |  |  |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テスト計画書の作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テスト設計仕様の策定 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テストケース作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テストシナリオ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テストシナリオ実施 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テスト報告書の作成 |  | ● | ○ | - | - | - | -
| IT | システム間結合テスト |  |  |  |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テスト計画書の作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テスト設計仕様の策定 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テストケース作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テストシナリオ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テストシナリオ実施 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | テスト報告書の作成 |  | ● | ○ | - | - | - | -
| ST | システムテスト |  |  |  |  | - | ● | - | - | ● | -
| ST |  |  |  | テスト計画書の作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST | 機能テスト | 業務シナリオテスト |  |  |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テスト設計仕様の策定 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストケース作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストシナリオ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストシナリオ実施 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テスト報告書の作成 |  | ● | ○ | - | - | - | -
| ST | 性能テスト | 性能テスト |  |  |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テスト設計仕様の策定 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストケース作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストシナリオ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストシナリオ実施 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テスト報告書の作成 |  | ● | ○ | - | - | - | -
| ST | 障害テスト | 障害テスト |  |  |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テスト設計仕様の策定 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストケース作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストシナリオ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストシナリオ実施 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テスト報告書の作成 |  | ● | ○ | - | - | - | -
| ST | 運用テスト | 運用テスト |  |  |  | - | - | - | - | ● | -
| ST |  |  |  | テスト設計仕様の策定 |  | - | - | - | - | ● | -
| ST |  |  |  | テストケース作成 |  | - | - | - | - | ● | -
| ST |  |  |  | テストシナリオ作成 |  | - | - | - | - | ● | -
| ST |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | - | - | - | ● | -
| ST |  |  |  | テストシナリオ実施 |  | - | - | - | - | ● | -
| ST |  |  |  | テスト報告書の作成 |  | ● | - | - | - | ○ | -
| ST | セキュリティテスト | セキュリティテスト |  |  |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テスト設計仕様の策定 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストケース作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストシナリオ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テストシナリオ実施 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | テスト報告書の作成 |  | ● | ○ | - | - | - | -
| IT | 情報セキュリティ監査（外部機関） |  |  |  |  | - | ● | ○ | - | - | -
| IT |  |  |  | セキュリティ診断（ソフトウェア監査）実施時期調整 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | セキュリティ診断（ソフトウェア監査） |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | セキュリティ診断（ソフトウェア監査）結果反映 |  | - | ● | ○ | - | - | -
| IT |  |  |  | セキュリティ診断（ペネトレーションテスト）実施時期調整 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | セキュリティ診断（ペネトレーションテスト）結果反映 |  | - | ● | - | - | - | -
| IT |  |  |  | セキュリティ診断（ペネトレーションテスト）指摘対応 |  | - | ● | ○ | - | - | -
| PG | 受入テスト |  |  |  |  | - | ○ | - | - | - | ●
| PG |  |  |  | テスト計画書の作成 |  | - | ○ | - | - | - | ●
| PG |  |  |  | テスト設計仕様の策定 |  | - | ○ | - | - | - | ●
| PG |  |  |  | テストケース作成 |  | - | ○ | - | - | - | ●
| PG |  |  |  | テストシナリオ作成 |  | - | ○ | - | - | - | ●
| PG |  |  |  | テストデータ作成 |  | - | ○ | - | - | - | ●
| PG |  |  |  | テストシナリオ実施 |  | - | ○ | - | - | - | ●
| PG |  |  |  | テスト報告書の作成 |  | - | ○ | - | - | - | ●
運用設計/構築 | ED | 業務運用 |  |  |  |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | データ連携/ファイル転送 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 媒体授受 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 帳票出力/配布 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | ジョブ運用 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | データ入力/マスタ登録 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | データアーカイブ |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | データリストア |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | ユーザーID・権限管理 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 個別運用 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED | システム運用 |  |  |  |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 障害監視 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | サービスレベル監視 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | キャパシティ監視 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | バックアップ・リカバリ |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | リブート運用 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 特権ID管理 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | ログ管理 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 不要ファイル削除 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 時刻同期 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED | セキュリティ運用 |  |  |  |  | - | ● | ● | ● | - | -
| ED |  |  |  | ウィルス対策 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | DoS対策 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | ネットワーク経由の不正侵入対策 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | システムの脆弱性対策 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | アプリケーションの脆弱性対策 |  | - | - | ● | - | - | -
| ED |  |  |  | 不正利用/不正アクセス対策 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 情報漏洩対策 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | 物理的な不正アクセス対策 |  | - | - | - | ● | - | -
| ED |  |  |  | セキュリティ診断 |  | - | ● | ○ | ○ | - | -
| ED | ユーザートレーニング |  |  | ユーザートレーニング |  | - | ● | - | - | - | -
| ED | サービスデスク |  |  | サービスデスク |  | - | ● | - | - | - | -
| ED | 日常管理/継続改善運用方式 |  |  |  |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | インシデント管理 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 問題/障害管理 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 変更管理 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | リリース |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 構成管理 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED | 保守サービス方式 |  |  |  |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  | 保守サービスの全体概要 |  | 保守サービス全体概要定義 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  | インフラ保守サービス要件の定義 |  | ハードウェア保守 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | ソフトウェア保守 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | ネットワーク保守 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED |  | アプリケーション保守サービス要件の定義 |  | 開発アプリケーション保守 |  | - | - | - | - | ● | -
| ED | マニュアルの作成 |  |  |  |  | - | ● | - | - | ● | -
| ED |  |  |  | 操作マニュアルの作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 業務運用マニュアルの作成 |  | - | - | - | - | ● | -
移行 | RD | 移行計画 |  |  |  |  | - | ● | - | - | - | -
| RD |  |  |  | 移行方針の設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD |  |  |  | データ移行プロセスの設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| RD |  |  |  | 展開計画の作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED | 移行準備 |  |  |  |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 展開方針の検討 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | システム展開スケジュール作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 引渡計画策定 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 移行手順設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST | 移行実施 |  |  |  |  | - | ● | - | ● | ○ | -
| IT |  |  |  | ハードウェア移行 |  | - | - | - | ● | - | -
| IT |  |  |  | ソフトウェア移行 |  | - | - | - | ● | - | -
| ST |  |  |  | 本番データ移行 |  | - | ● | - | - | - | -
| ED |  |  |  | 移行プログラム設計 |  | - | ● | - | - | - | -
| PG |  |  |  | 移行プログラム作成 |  | - | ● | - | - | - | -
| ST |  |  |  | 運用引継ぎ |  | - | ● | - | - | ○ | -
| ST |  |  |  | 移行リハーサルテスト |  | - | ● | - | - | - | -
| リリース | 本番リリース |  |  |  |  | - | ● | ○ | - | - | -
| リリース |  |  |  | リリース手順作成 |  | - | ● | ○ | - | - | -
| リリース |  |  |  | リリーステスト |  | - | ● | ○ | - | - | -
| リリース |  |  |  | 本番リリース |  | - | ● | ○ | - | - | -
その他 | ALL | 新規着任者研修(業務) |  |  |  |  | - | ● | - | - | - | -
| ALL | 新規着任者研修(アプリ基盤) |  |  |  |  | - | - | ● | - | - | -
| IT | 引継ぎ |  |  |  |  | - | ● | ● | - | ○ | -
| IT |  |  |  | アプリ基盤のアカウント部門引継 |  | - | ○ | ● | - | - | -
| ST |  |  |  | 運用部門への引継 |  | - | ● | - | - | ○ | -

## 前提
【前提】
①体制
以下の体制を前提として、作業分担します。
運用チーム
PMO
業務アプリチーム
PM
アプリ基盤チーム
M/W・インフラチーム
業務アプリ構築
システム運用構築
全体テスト
移行
インフラ/ミドルウェア構築
アプリ基盤構築
DBA
業務運用構築
PL